Приложение 3

к приказу Комитета

по делам образования

города Челябинска

от ________________

№ ________________

План подготовки и проведения

Зимнего сбора ученического актива образовательных организаций города Челябинска «Добровольческий образовательный интенсив «Учимся вместе»

(08.12.2024, Конгресс-отель «Малахит»)

| Дата | Категория участников |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оргкомитет | Обучающиеся |  | Педагоги |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |
| 11.11.2024 – 12.11.2024 | Выход приказа Комитета по делам образования города Челябинска «О проведении Зимнего сбора ученического актива образовательных организаций города Челябинска «Добровольческий образовательный интенсив «Учимся вместе» | Изучение приказа Комитета. Принятие решения об участие в Сборе |  |  |
| 12.11.2024 –14.11.2024 | Размещение приказа на портале Комитета по делам образования и в официальной группе Сбора | Изучение информации на образовательном портале города Челябинска (www.chel-edu.ru) и на официальном сообществе Сборов (https://vk.com/inisiativa74) Официальная группа Конференции |  |  |
| 12.11.2024 – 22.11.2024 | Работа с формированием состава участников Сбора | Регистрация на электронном сервисе «Яндекс Форма» (Ссылка для регистрации: https://forms.yandex.ru/cloud/6730f6a13e9d08c9f3dc8988/) |  |  |
| 13.11.2024 – 18.11.2024 | Разработка и утверждение рабочей программы Сбора | Формирование заявительного пакета документов в соответствии с утвержденными требованиями и его представление в Оргкомитет Сбора |  |  |
| 18.11.2024 | Организационно-установочное совещание образовательных организаций потенциальных участников Сбора ( Ссылка для подключения: https://vk.com/call/join/fSoXWKa79afEcillzW98v_xyDNp4cbaX5fyH39tL120) |  |  |  |
| 22.11.2024 17.00 | Окончание приема заявительных документов |  |  |  |
| 29.12.2024 | Выход письма Комитета по делам образования города Челябинска с информацией по списочному составу участников сбора, а также с программой Сбора | Изучение письма. Планирование дальнейших действий по подготовке к Сбору |  |  |
| Этап проведения Сбора |  |  |  |  |
| 08.12.2024 09.00 | Сбор и регистрация участников. (Конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда 153) |  |  |  |
| 08.12.2024 10.00 –17.00 | Реализация программы Зимнего сбора ученического актива образовательных учреждений г. Челябинска «Добровольческий образовательный интенсив «Учимся вместе» (Конгресс-отель «Малахит», г. Челябинск, ул. Труда 153) |  |  |  |
| Этап последействия |  |  |  |  |
| 09.12.2024 –13.12.2024 | Подготовка информационной справки по итогам проведения Сбора |  |  | Презентация методических продуктов результатов участие в Сборе педагогическим работникам, обучающимся, родительской общественности в образовательной организации; проведение онлайн семинара для педагогических работников по рекомендациям итогов проведения Сборов на образовательном портале города Челябинска (www.chel-edu.ru) и в официальном сообществе Сборов (https://vk.com/inisiativa74) |
| 09.12.2024 и 13.12.2024 | Проведение городского семинара, мастер-класса по итогу проведения Сбора |  |  | Подключение специалистов, курирующие волонтерские отряды на базе образовательных организаций к городскому семинару, мастер-классу по итогам проведения Сбора (ссылка будет доведена письмом в образовательные организации) |
| до 18.12.2024 | Выход итогового приказа «О проведении Зимнего сбора ученического актива образовательных учреждений города Челябинска «Добровольческий образовательный интенсив «Учимся вместе» | Планирование внедрения предложений Сбора в деятельность ученического и педагогического коллективов образовательной организации |  |  |